Департамент образования и науки

кемеровской области

ПРИКАЗ

| от | 23.01.2019 |  | № | 175 |  | г. Кемерово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию

и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей

в Кемеровской области

С целью реализации концепции создания в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей, утвержденной Распоряжением Коллегией Администрации Кемеровской области                            от 26 октября 2018 года № 491-р «О создании в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию и открытию в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента                                                             А.В. Чепкасов

Приложение

к приказу департамента образования и науки Кемеровской области

от 23.01.2019 № 175

Дорожная карта по созданию и открытию в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | Департамент образования и науки Кемеровской области, Федеральный оператор | 01.02.2019 |
|  | Утверждение типового медиаплана Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области | Февраль 2019 г. |
|  | Согласование типового дизайн-проекта Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области, Федеральный оператор | Март 2019 г. |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области, Федеральный оператор | Март 2019 г. |
|  | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области, Федеральный оператор | Март-апрель 2019 г. |
|  | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | Департамент образования и науки Кемеровской области, Федеральный оператор | Апрель 2019 г., далее ежегодно |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Департамент образования и науки кемеровской области | Апрель-май 2019 г. |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования | Департамент образования и науки Кемеровской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | Май-август 2019 г. |
|  | Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | Сентябрь 2019 г. |
|  | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком | Департамент образования и науки Кемеровской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | Август 2019 г. |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Департамент образования и науки Кемеровской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | Август 2019 г. |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Департамент образования и науки Кемеровской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию) | 1 сентября 2019 г. |

# Footnotes

Федеральный оператор – это проектный офис национального проекта «Образование»